## Sheet1
【掌上4S店-服务助手】BUG/优化汇总
序号 | 问题端 | 类型 | 涉及商家 | 具体内容 | 情况反馈
1 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 1、苹果手机，关闭屏幕接收不到推送（安卓可以）；2、苹果、安卓，ICON图标上均无气泡提醒；3、外部无推送和气泡提醒，且点击进内部【业务】模块中，也需刷新或点击进某一项具体业务后，再返回出来上一个页面，才有数字气泡提示。不符合给商家便捷提示的设计原则。 | 待解决 | 牛俊(测试安卓是否有问题并修改bug)
2 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 在线咨询-购车咨询对话，用户安卓对服务助手安卓：外部没有气泡，没推送，但是内部有数字提醒，且可对话。用户苹果ios7（ipad）对服务助手安卓，同上。用户苹果ios7.1（ipad）对服务助手安卓系统，也无法对话，收不到信息。用户苹果ios7（5S）对服务助手安卓，对话收不到。用户苹果ios8（6）对安卓服务助手，对话收不到。 且，对话中，对话【丢失】的情况出现概率较高，无特定环境背景。 | 待解决 | 牛俊(测试安卓是否有问题并修改bug)
3 | 车主APP端 | BUG | 永濠奥达 | 在线咨询、相关业务咨询后，当4S店对应人员给予回复后，也应该收到信息推送及内部对应版块红点提示有新信息。 | 待解决 | 苗萍
4 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 人员权限设置错误问题，（1）使用权限设置后的个人用户名（手机号）、密码登陆后台，登陆不进去。（2）貌似并未按照权限来实现商家个人操作员登陆后台后只能看到自己的权限内容，比如只能看到会员系统操作内容，看不到其他。 | 待解决 | 邹士杰
5 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 查看【数据统计】的权限问题，在后台设置查看权限后，没有查看权限的人员也全部能看到数据统计页面的相关信息。 | 待解决 | 邹士杰
6 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 【数据统计】功能，其中【咨询统计】数字显示为负数（-1）。目前据说设计了权限，因为没有权限看到，所以才显示的（-1），需修改。 | 待解决 | 苗萍
7 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 接受用户提交的保险理赔信息后，用户提交照片在手机中始终无法打开，图片为黑。 | 待解决 | 牛俊
8 | 服务助手 | BUG | 静海上海大众 | 【数据统计】，安装量数字不变。统计有误。 | 待解决
9 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 车型年款【在售】中文字段造成的相关数据丢失等问题解决方法。 | 已解决
10 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 【会员系统】，商家后台操作充值赠送营销券，用户APP显示充值对应金额成功，但是没有营销券赠送显示。 | 待解决
11 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【会员系统】，操作会员消费，显示【尚未登录】，跳转其他会员操作页面也显示【尚未登录】。 | 待解决
12 | 服务助手 | 重要优化 | 永濠奥达 | 服务助手上客户预约试驾日期，不显示，只显示【提交日期和时间】，处理后变成【处理日期和时间】，没有显示【客户计划到店的预约时间】，设计不合理。预约时间只在PC端后台上有。 | 待解决
13 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 苹果ios8（测试两部iphone6，一部有问题，一部没问题），商家手机号加密码登陆，登陆时闪退，再进入，表示成功，可正常使用。安卓登陆无问题，就是慢点。 | 待解决
14 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 偶发，不是常态。服务助手在安卓手机上，正常收到推送，也有内部数字气泡显示，但是点击进入后，无客户信息，刷新也没有。 | 待解决
15 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 偶发，苹果ios8,（6），提交预约试乘试驾/维修保养，提交不上去，死机，但是在服务助手上显示预约信息。用户APP需要强行关闭程序再重新进去后，显示预约成功，等待。 | 待解决
16 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【售后预约】预约试驾/维修保养列表，点击【处理】客户信息后，列表信息不见了，需要退出【售后预约】重新进入后，信息再次出现。 | 待解决 | 常月明
17 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，有新客户信息，无红色数字气泡提醒。 | 待解决 | 常月明
18 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，用户提交图片，点击/鼠标悬浮，应为图片放大，现在是缩小，估计是做反了。应该的形式，参加【二手车评估管理】-【评估】详情内页设计，点击图片放大。 | 待解决
19 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【爱车评估管理】，用户提交信息，后台对应位置无红色数字气泡提醒。 | 待解决
20 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【发布】，摇奖活动管理-中奖人数【查看】，点击进去数值与外部显示不统一。 | 待解决
21 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 上传【摇一摇】，新添加后，保存后自动退出，跳转至登录窗口。且保存失败，并未出现新添加活动。 | 待解决
22 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 点击【摇奖活动管理】的【显示】按钮，退出之登陆页。 | 待解决
23 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，进入此页面后，左侧的主菜单无法点击，退不出去。 | 待解决
24 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，搜索一个列表中存在的手机号，但是搜索结果为空。 | 待解决
25 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【二手车评估管理】，按提交日期搜索，查询结果为空。 | 待解决
26 | 商家后台 | 重要优化 | 掌上4S店账号 | 【活动招募】，建议重新启用此版块，商家有活动招募的需求，建议在原有功能上增加【活动详情】的文字输入框即可，此功能添加在【掌上4S店】客户端，【展厅促销】板块内部即可，与【汽车展厅】、【促销信息】同页面摆放即可。 | 待解决
27 | 商家APP端 | 优化 | 永濠奥达 | 偶发，用户在保险理赔中提交图片，提交速度特别慢，历时几分钟甚至更长，用户可能等不了，是否可以加快上传速度。 | 待解决
28 | 商家后台 | 优化 | 永濠奥达 | 【预约试乘试驾】内容目前出现在【售后预约】的客户列表内，设计不合理，不属于售后预约信息，显得不专业。 | 待解决
29 | 商家后台 | 优化 | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，目前比部分只有客户列表，看不到处理状态。也就是服务助手接受信息是否处理了，不知道。需要加上状态显示。 | 待解决
30 | 商家后台 | 优化 | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，1页只有40条，如果客户信息多的话，无法一次导出。 | 待解决
31 | 商家后台 | 优化 | 掌上4S店账号 | 【礼品调研用户信息】，问卷名称，都为“模版一”、“模版二”，无法按照真实活动名称搜索，未来查找调研结果将很困难。 | 待解决
Note on B2: 作者: 商家后台、领航后台、商家APP端、服务助手APP端
Note on F2: 作者: 待解决、解决中、已解决、未解决、搁置、等