## 【掌上4S店-服务助手】BUG 优化汇总
序号 | 问题端 | 类型 | 涉及商家 | 具体内容 | 情况反馈 | 问题类型 | Res | note | BUG复现 | BUG详情（【小红点提醒】【ICON数字提醒】【推送提醒】） |  | 修复参考 | 有关BUG的相关疑问
1 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 1、苹果手机，关闭屏幕接收不到推送（安卓可以）； 2、苹果、安卓，ICON图标上均无气泡提醒； 3、外部无推送和气泡提醒，且点击进内部【业务】模块中，也需刷新或点击进某一项具体业务后，再返回出来上一个页面，才有数字气泡提示。不符合给商家便捷提示的设计原则。 4、 | 待解决 |  | 牛俊(测试安卓是否有问题并修改bug) | over | 步骤： 1）永濠奥达：永濠奥达端->预约->试驾->选择预约试驾时间->提交 2）4S服务助手：业务->预约试驾 | ios： 永濠奥达： 1.申请提交速度慢 2.服务助手对预约等业务进行处理后，首页永濠奥达页面【预约】【理赔】页面下面没有小红点提醒 4S服务助手： 1.客户提交业务预约之后，服务助手端相关人员无提醒 2.需点击进【预约试驾】，退出之后，【业务】页面服务数量才会进行刷新 3.进入相关服务界面，每个业务没有按时间倒叙排列 4.退回手机主页面没有ICON数字提醒 PS：不仅限于试驾，【预约】->【试驾】【保养】【维修】，【在线咨询】，【保险管理】，【定位救援】，【爱车评估】都有上述BUG | android： 永濠奥达： 1.申请提交速度慢 2.服务助手对预约等业务进行处理后，首页永濠奥达页面【预约】【理赔】页面下面没有小红点提醒 4S服务助手： 1.需点击进【预约试驾】，退出之后，【业务】页面服务数量才会进行刷新 2.进入相关服务界面，每个业务没有按时间倒叙排列 3.退回手机主页面没有ICON数字提醒 PS：不仅限于试驾，【预约】->【试驾】【保养】【维修】，【在线咨询】，【保险管理】，【定位救援】，【爱车评估】都有上述BUG | 永豪奥达： 1.尽力提高提交速度 2.当商家处理完【救援】【保险理赔】【维护保养】【预约试驾】【爱车评估】相关业务操作之后相关板块出现小红点提醒 4S服务助手： 1.无需退出，【业务】页面本页刷新 2.显示ICON提醒数字 | 4S服务助手： 2.点击查看服务未处理还是否显示ICON数字提醒
2 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 1.购车咨询对话，用户安卓对服务助手安卓：外部没有气泡，没推送，但是内部有数字提醒 2.用户苹果ios7（ipad）对服务助手安卓，同上。 3.用户苹果ios7.1（ipad）对服务助手安卓系统，也无法对话，收不到信息。 4.用户苹果ios7（5S）对服务助手安卓，对话收不到。 5.用户苹果ios8（6）对安卓服务助手，对话收不到。 | 待解决 |  | 牛俊(测试安卓是否有问题并修改bug) | over | 步骤： 1）永濠奥达：永濠奥达端->在线咨询->选择相关业务->发起对话 | 永濠奥达： 1.退回手机主页没有ICON数字提醒 2.有对话出现无推送提醒 |  | 4S服务助手： 1.永豪奥达首页【在线咨询】出现数字气泡 2.有对话回复或发起时发送提醒
3 | 车主APP端 | BUG | 永濠奥达 | 在线咨询、相关业务咨询后，当4S店对应人员给予回复后，也应该收到信息推送及内部对应版块红点提示有新信息。 | 待解决 |  | 苗萍 | over | 步骤： 1）永濠奥达：永濠奥达端->在线咨询->选择相关业务->发起对话 2）4S服务助手：消息->点击相应用户 | 永濠奥达： 1.永豪奥达首页【在线咨询】无小红点提醒 2.有对话出现无推送提醒 |  | 永濠奥达： 1.永豪奥达首页【在线咨询】出现小红点提醒 2.有对话出现推送提醒
4 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 人员权限设置错误问题， （1）使用权限设置后的个人用户名（手机号）、密码登陆后台，登陆不进去。 （2）貌似并未按照权限来实现商家个人操作员登陆后台后只能看到自己的权限内容，比如只能看到会员系统操作内容，看不到其他。 | 待解决 |  | 邹士杰 | 1.退出之后没有回到最新的登陆页面 2.app端如果没有权限就无法进入 3.0就显示0 | 步骤： 1）进入didipad.com 2）注销跳转至老版首页 | 商家后台： 1.退出之后跳转到老版登录页面 |  | 商家后台： 1.退出之后跳转到新版登录页面 4S服务助手： 1.点开【数据统计】没有相应权限板块无法点开，弹出您没有相应权限提醒对话框 2.未处理为0时，显示“0” | 谢金账号无法登陆，需要其他只有部分权限的账号
5 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 查看【数据统计】的权限问题，在后台设置查看权限后，没有查看权限的人员也全部能看到数据统计页面的相关信息。 | 待解决 |  | 邹士杰 | over | 步骤： 1）服务助手：我->数据统计 | 4S服务助手： 1.点开【数据统计】没有相应权限的板块也可以看到 |  | 4S服务助手： 1.如果没有部分权限，相关板块无法打开
6 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 【数据统计】功能，其中【咨询统计】数字显示为负数（-1）。目前据说设计了权限，因为没有权限看到，所以才显示的（-1），需修改。 | 待解决 |  | 苗萍 | over | 步骤： 1）服务助手：我->数据统计 | 4S服务助手： 1.未处理为0时，显示“--” |  |  | ios8.1.2不存在相关问题
7 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 接受用户提交的保险理赔信息后，用户提交照片在手机中始终无法打开，图片为黑。 | 已解决 |  | 牛俊
8 | 服务助手 | BUG | 静海上海大众 | 【数据统计】，安装量数字不变。统计有误。 | 待解决 | 【数据读取】 |  | 在[我]数据统计无显示 | 步骤： 1）服务助手：我->数据统计->安装量统计 | 4S服务助手： 1.安装量统计没有正确显示 |  | 4S服务助手： 1.安装量统计正确显示
9 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 车型年款【在售】中文字段造成的相关数据丢失等问题解决方法。 | 已解决 |  |  | 汽车展厅->在售读取数据库autoyear1000
10 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 【会员系统】，商家后台操作充值赠送营销券，用户APP显示充值对应金额成功，但是没有营销券赠送显示。 | 待解决 | 【提醒】 |  | bug复现: 1)后台: 会员系统->会员营销-〉营销员管理-〉新增营销卷-〉启动 2）快速操作-〉选择充值 问题详解： 1.不稳定 2.无推送 | 步骤： 1）后台：会员系统->会员营销->充值赠送->添加新的充值赠送活动->选择充值送优惠券->点击【启用】 2）后台：会员系统->快速操作->充值->为某一会员充值 | 永濠奥达： 1.收到营销券没有提醒 |  | 永濠奥达： 1.推送提醒
11 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【会员系统】，操作会员消费，显示【尚未登录】，跳转其他会员操作页面也显示【尚未登录】。 | 待解决 |  |  | bug复现: 同上 解决方案：一段时间自动等处 | 步骤： 1）后台：登陆后等待一段时间过后，再次添加活动 2）未能复原 |  |  |  | 今天测试的时候发现一段时间后自动登出
12 | 服务助手 | 重要优化 | 永濠奥达 | 服务助手上客户预约试驾日期，不显示，只显示【提交日期和时间】，处理后变成【处理日期和时间】，没有显示【客户计划到店的预约时间】，设计不合理。预约时间只在PC端后台上有。 | 待解决 | 【数据读取】 |  | bug复现： 1）商家app预约试驾 2） 问题详解： 1.ios不显示预约时间 2.ios&andriod预约&已预约没有小红点 3.预约记录排序有误 | 步骤： 1）永濠奥达：预约->试驾->填选相关信息 2）服务助手：业务->预约试驾->点击进入 | ios: 服务助手： 1.预约试驾排列为正序 2.点击进入不显示预约时间 | android: 服务助手： 1.预约试驾排列为正序 | 服务助手： 1.预约试驾排列变为倒叙 2.点击进入在预约车型下面显示预约时间
13 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 苹果ios8（测试两部iphone6，一部有问题，一部没问题），商家手机号加密码登陆，登陆时闪退，再进入，表示成功，可正常使用。安卓登陆无问题，就是慢点。 | 待解决 | 【程序错误】 |  | over | 步骤： 1）服务助手：退出->重新登录 | ios： 手机重新登陆之后闪退 |  | 服务助手： 1.重新登陆不发生闪退现象
14 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 偶发，不是常态。服务助手在安卓手机上，正常收到推送，也有内部数字气泡显示，但是点击进入后，无客户信息，刷新也没有。 | 暂缓解决 |  |  | bug复现： 1）点击业务 2）进入什么都没有 | 步骤： 1） 2） 3） 4） |  |  |  | 小米手机测试没有问题，可以显示客户详情
15 | 商家APP端 | BUG | 永濠奥达 | 偶发，苹果ios8,（6），提交预约试乘试驾/维修保养，提交不上去，死机，但是在服务助手上显示预约信息。用户APP需要强行关闭程序再重新进去后，显示预约成功，等待。 | 暂缓解决 |  |  |  | 步骤： 1） 2） 3） 4）
16 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【售后预约】预约试驾/维修保养列表，点击【处理】客户信息后，列表信息不见了，需要退出【售后预约】重新进入后，信息再次出现。 | 待解决 | 【程序错误】 | 常月明 | bug复现： 管理->售后预约-〉处理-〉转交售后部 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
17 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，有新客户信息，无红色数字气泡提醒。 | 待解决 | 【提醒】 | 常月明 | 问题详请： 管理下拉下面的四个选项都要有气泡 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
18 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，用户提交图片，点击/鼠标悬浮，应为图片放大，现在是缩小，估计是做反了。应该的形式，参加【二手车评估管理】-【评估】详情内页设计，点击图片放大。 | 待解决 | 【程序错误】 |  | over | 步骤： 1） 2） 3） 4）
19 | 商家后台 | BUG | 永濠奥达 | 【爱车评估管理】，用户提交信息，后台对应位置无红色数字气泡提醒。 | 待解决 | 【提醒】 |  | over | 步骤： 1） 2） 3） 4）
20 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【发布】，摇奖活动管理-中奖人数【查看】，点击进去数值与外部显示不统一。 | 已解决 |  |  | bug复现： 管理-〉摇奖管理
21 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 上传【摇一摇】，新添加后，保存后自动退出，跳转至登录窗口。且保存失败，并未出现新添加活动。 | 暂缓解决 |  |  | bug： 发布-〉摇奖活动管理-〉添加摇奖活动 | 步骤： 1） 2） 3） 4） |  |  | 后台： 跳转到新版登陆界面 | 这个应该就是登陆超时问题，我今天测试，一段时间没有操作再次添加的时候自动退出到旧版的登录页面
22 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 点击【摇奖活动管理】的【显示】按钮，退出之登陆页。 | 已解决 |  |  | bug: 发布-〉摇奖活动管理-〉当前状态
23 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，进入此页面后，左侧的主菜单无法点击，退不出去。 | 已解决
24 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，搜索一个列表中存在的手机号，但是搜索结果为空。 | 待解决 | 【数据处理】 |  | over | 步骤： 1）后台：管理->摇奖用户信息->搜索 | 后台： 无法搜索到 |  | 后台： 可进行精确搜索
25 | 商家后台 | BUG | 掌上4S店账号 | 【二手车评估管理】，按提交日期搜索，查询结果为空。 | 待解决 | 【数据处理】 |  | 二手车评估管理（爱车评估管理） | 步骤： 1）后台：管理->爱车评估管理->输入日期进行搜索 | 后台： 无法搜索到 |  | 后台： 可进行精确搜索
26 | 商家后台 | 重要优化 | 掌上4S店账号 | 【活动招募】，建议重新启用此版块，商家有活动招募的需求，建议在原有功能上增加【活动详情】的文字输入框即可，此功能添加在【掌上4S店】客户端，【展厅促销】板块内部即可，与【汽车展厅】、【促销信息】同页面摆放即可。 | 待解决 |  |  | bug： 发布-〉活动招募发布-〉发布新的活动 问题详请： 少活动名称 | 步骤： 1）后台：发布->活动招募发布->发布新活动 2） 3） 4）
27 | 商家APP端 | 优化 | 永濠奥达 | 偶发，用户在保险理赔中提交图片，提交速度特别慢，历时几分钟甚至更长，用户可能等不了，是否可以加快上传速度。 | 待解决 |  |  | 问题详请： 所有提交操作速度待提高 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
28 | 商家后台 | 优化 | 永濠奥达 | 【预约试乘试驾】内容目前出现在【售后预约】的客户列表内，设计不合理，不属于售后预约信息，显得不专业。 | 待解决 |  |  | bug复现： 管理-〉售后预约 问题详请： 1.在[售后预约]上面加[试驾预约] 2.预约类型为"试驾"放进新分类 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
29 | 商家后台 | 优化 | 永濠奥达 | 【保险理赔用户管理】，目前比部分只有客户列表，看不到处理状态。也就是服务助手接受信息是否处理了，不知道。需要加上状态显示。 | 待解决 |  |  | 问题详解：做成售后预约的[状态] | 步骤： 1） 2） 3） 4）
30 | 商家后台 | 优化 | 掌上4S店账号 | 【管理】，摇奖用户信息，1页只有40条，如果客户信息多的话，无法一次导出。 | 待解决 |  |  | 问题详请: 1.页面下端改为40条 2.导出40条数据 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
31 | 商家后台 | 优化 | 掌上4S店账号 | 【礼品调研用户信息】，问卷名称，都为“模版一”、“模版二”，无法按照真实活动名称搜索，未来查找调研结果将很困难。 | 无需更改 |  |  | 发布问卷: 发布->礼品问卷发布->添加礼品 | 步骤： 1） 2） 3） 4）
32 | 服务助手 |  |  | 同事群发消息:1.ios无推送 2.聊天记录排序有问题 3.发送成功无提醒
33 | 商家app端 |  |  | 营销卷消费时无确认框确认
34 | 商家后台 |  |  | 会员系统-〉会员营销-〉充值赠送（和优惠券管理）-〉营销卷 重复显示，兑换操作重复
35 | 掌上4s店合体版 |  |  | 商家-〉会员-〉会员卡 只应读取自己的会员卡，即多一层 | -1
36 | 商家后台 |  |  | [爱车预约管理]未处理未颜色变红 | -1
37 | 商家后台 |  |  | 管理-〉保险理赔用户管理 两张照片应该一个合在一条消息上面
38 | 商家app端 |  |  | 展厅促销 加一个新的活动招募信息 | -1
39 | 服务助手 | BUG | 永濠奥达 | 与客户聊天无输入框 | 待解决 |  |  |  | 步骤： 1）永濠奥达：永濠奥达端->在线咨询->选择相关业务->发起对话 2）4S服务助手：消息->点击相应用户 | 4S服务助手： 1.接受速度慢 2.点开无法回复 |  | 4S服务助手： 1.尽量提高界首 2.点开可以完成回复
Note on B1: 作者: 商家后台、领航后台、商家APP端、服务助手APP端
Note on F1: 作者: 待解决、解决中、已解决、未解决、搁置、等
Note on K40: 荀雅舟:

## 备注信息
无线密码 | 14d4k8t2v75j1
后台 | 网址：didipad | user:永濠奥达 | psd:yhad12345
| didipad掌上测试账号 | user:gouche | pad:linghang

## 进度
| 已解决问题 | 未解决问题
2015-01-07 |  | 【环境调试】安卓：服务助手编译下载到手机之后可以使用调试；永濠奥达app可编译下载之后无法使用